财政预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见表

（ 2019预算年度）

| 评价项目： |  | 第二次全国地名普查编纂出版标准地名图录典志 |  |  |  |  | 项目单位： | 鹤山市民政局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报金额： |  | 80万元 | 建议金额： |  | 37万元 | 评价指标得分（平均）： |  |  | 64 |
| 评价方式 | ■材料评审；□联席会修正；□实地走访二审；□现场答辩二审；□意见反馈修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 评价说明 |  |  | 专家组综合评价意见 |  |  |  |  |  |
| 立 项 建 议 | 申报项目总体定性评价，审核项目立项依据、项目不可替代性，或是否同意立项的具体原因，建议项目是否立项等。评价指标平均得分≦60分，项目不予立项。 |  |  | 该项目主要建设内容是以鹤山市第二次全国地名普查成果数据为基础，按鹤山市范围内的标准地名4400条，提取约2000条进行编纂出版图录典志。 项目立项依据为《广东省第二次全国地名普查领导小组办公室关于做好编纂出版标准地名图录典志工作的通知 》（粤地名普查办函[2017]48号）文件规定，切实开展我市第二次全国地名普查编纂出版标准地名图录典志工作。立项依据充分，不可替代。 经评审，专家组同意该项目立项。 |  |  |  |  |  |
| 核 定 绩 效 目 标 | 核定项目总体绩效目标和具体绩效指标。绩效指标应包括产出、效益等指标。专家组可与预算单位商定绩效目标、绩效指标，或提出不予立项的建议。 |  |  | 核定项目绩效目标为： 1.总体绩效目标：以鹤山市第二次全国地名普查成果数据为基础，按鹤山市范围内标准地名4400条，提取约2000条进行编纂出版图录典志，编纂出版标准地名图100册，标准地名录、标准地名词典、标准地名志各200套。 2.具体绩效指标： （1）编纂出版标准地名图100册，编纂出版地名录、地名词典、地名志各200套 （2）标准地名图、地名录、地名词典、地名志验收通过率达到100% （3）标准地名图、地名录、地名词典、地名志全部在2019年12月底前完成编纂出版工作 （4）完成第二次全国地名普查成果数据开发和利用工作，完成率达到100%。 （5）做好地名标准化工作，服务地方经济社会发展。 |  |  |  |  |  |
| 专 家 综 合 意 见 | 审核项目申报预算金额是否与绩效目标、绩效指标相关，指出存在的问题、改进意见和建议；提出项目预算的建议金额，供财政部门安排预算参考。 |  |  | 该项目单位申报的预算金额与绩效目标、指标基本一致。参考普通图书编辑出版及印刷发行的费用来对项目预算进行核算，主要包括编纂费用和印刷费用两个部分，因非公开发行，所以无需购买书号等费用。按照地名图1册500元印刷费计算，100册需要5万元，地名录、地名词典、地名志按照1套200元计算，200套*3*200=12万元，编撰费用按照每种5万元计算，合集需要20万元。 综上，专家组建议该项目安排预算资金37万元。 |  |  |  |  |  |

专家组组长签章：钱国富                          日期：2018-12-25