广东省第四次全国经济普查领导小组办公室

粤经普办函［2019］20号

关于印发《广东省第四次全国经济普查数据审核验收组织实施方案》的通知

各地级以上市经济普查办公室，省经济普查办公室各内设工作组:

为切实做好广东省第四次全国经济普查数据审核验收工作,现将《广东省第四次全国经济普查数据审核验收组织实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。

广东省第四次全国经济普查领导小组办公室

2019年3月6日

广东省第四次全国经济普查数据审核验收

组织实施方案

为切实做好广东省第四次全国经济普查数据审核验收工作,根据《第四次全国经济普查方案》的相关规定，制定本方案。

一、基本原则

坚持依法普查、真实普查，不得弄虚作假；坚持科学普查、高效普查，充分发挥各级普查机构、普查人员的职责作用；坚持改错有据、全程留痕，确保普查数据真实准确。

（一）确保质量。加强数据采集期的实时监控和即报即审，强化数据上报后的逐级审核把关，确保普查数据真实准确地反映我省经济发展实际情况。

（二）科学规范。严格按照普查方案要求和规范的业务操作流程，综合运用多种审核方法进行审核，在审核过程中发现普查数据不完整、不准确的，应当依法依规以可追溯、可查核的方式予以补充、改正。

（三）全面审核。广东省第四次全国经济普查领导小组办公室（以下简称“省经普办”）各内设工作组对普查对象填报的每张普查表、每个调查指标进行逐一审核，不留死角。

（四）各负其责。省经普办各内设工作组本着谁出数谁负责的原则，遵照本方案的分工要求，对所有普查数据认真审核，严格把关。

二、组织方式

广东省第四次全国经济普查数据审核验收工作由省经普办统一组织，省经普办各内设工作组按照职责分工，在统一的普查数据处理平台，采取分散审核和集中审核相结合的方式开展工作。

普查数据审核验收工作期间，综合组负责每1-2周组织召开省经普办内设工作组审核工作例会，督导普查登记进度、通报审核验收情况、研究解决有关问题，期间如遇较为重大的新情况或需其他工作组协助解决的新问题，可随时召开相关工作组碰头会，必要时召开全体会和专题会。

三、时间安排

一套表单位普查表各级验收截止时间按照《关于印发一套表2018年年报和2019年定报数据采集和验收时间表的通知》（粤统办字〔2018〕99号）执行。

非一套表单位普查表及个体经营户抽样调查表各级验收截止时间如下：

县级验收截止时间：2018年5月24日24时；

市级验收截止时间：2018年6月4日24时；

省级验收截止时间：2018年6月14日24时。

四、职责分工

（一）综合组（普查中心）：负责全部普查单位基本情况表的全面审核；法人单位、产业活动单位和个体经营户的排重审核；法人和产业活动单位的关联关系审核；查疑补漏审核；牵头组织有关部门和有关内设工作组共同完成行业类别和经济活动代码的审核；配合部门普查协调组协调编制、民政、税务、市场监管等部门审核评估普查数据。

（二）数据处理组（数管中心）：负责普查数据处理工作的技术支持；负责普查数据的统一接收、导入、同步、合库及集中执行计算机审核关系及汇总。

（三）执法和质量检查组（政法处）：负责普查用统计分类标准的统一规范；负责对跨专业行业认定、跨市单位认定提出指导性意见。

（四）核算专业组（核算处）：负责对各内设工作组审核后的核算需要的普查指标的汇总数据进行综合性评估；负责金融业法人单位、产业活动单位行业类别、经济活动代码等单位基本情况指标以及主要经济指标的审核。

（五）工业专业组（工业处）：负责采矿业（B）、制造业（C）、电力热力燃气及水生产和供应业（D）法人单位、产业活动单位生产能力、生产经营情况和财务状况等普查指标的全面审核以及行业类别等单位基本情况指标的审核；负责这些行业个体经营户主要指标的审核；负责废弃资源综合利用业（C42）法人单位、产业活动单位经济活动代码的审核；配合综合组协调再生资源行业协会参与相关行业类别和经济活动代码的审核。

（六）能源专业组（能源处）：负责一套表单位能源生产与消费情况的审核。

（七）投资专业组（投资处）：负责一套表单位、非一套表单位固定资产投资情况的审核；负责建筑业（E）、房地产开发经营业（K701）法人单位、产业活动单位生产经营情况、财务状况等普查指标的全面审核，以及行业类别、资质等级、商品房销售情况等单位基本情况指标的审核；负责这些行业个体经营户主要指标的审核；负责并会同相关专业组对所有个体经营户固定资产投资支出进行审核。

（八）贸易外经专业组（贸外处）：负责批发和零售业（F）、住宿和餐饮业（H）法人单位、产业活动单位经营情况、财务状况等普查指标的全面审核，以及行业类别、经营形式、零售业态、住宿业星级、营业面积等单位基本情况指标的审核；负责这些行业个体经营户主要指标的审核。

（九）劳动工资专业组（人口处）：负责法人单位从业人员及工资情况、个体经营户从业人数的审核。

（十）科技专业组（社科处）：负责一套表单位研发情况审核。负责文化产业相关单位行业类别、经济活动代码等单位基本情况指标以及主要经济指标的审核。与国家统计局社科文司沟通联系，参与部分服务业（行业大类73-75、83-95）非一套表法人单位、产业活动单位行业类别、经济活动代码等单位基本情况指标的审核，以及这些行业中填报611-5、611-6表的法人单位财务状况等普查指标的审核、验收、上报工作。

（十一）部门普查协调组：负责农林牧渔业（A）法人单位、产业活动单位行业类别等单位基本情况指标的审核；负责农林牧渔专业及辅助性活动（A05）法人单位、产业活动单位财务状况等普查指标的全面审核，以及个体经营户主要指标的审核。牵头组织部分服务业（行业大类73-75、83-95）非一套表法人单位、产业活动单位行业类别、经济活动代码等单位基本情况指标的审核。牵头组织服务业（行业大类53-60、63-65、71-96，行业小类7020-7090）非一套表单位中填报611-5、611-6表的法人单位财务状况等普查指标的全面审核。配合综合组协调教育、科技、民政、文化和旅游、卫生、广电、体育和宗教等部门参与相关行业类别和经济活动代码的审核；牵头组织编制、民政、税务、市场监管等部门审核评估普查数据。

（十二）服务业专业组（服务业处）：负责一套表单位信息化和电子商务应用情况的审核。负责服务业一套表单位财务状况、业务情况等普查指标的全面审核，以及这些单位行业类别、经济活动代码等单位基本情况指标的审核。负责部分服务业（行业大类53-60、63-65、71-72、76-82、96，行业小类7020-7090）的非一套表法人单位、产业活动单位行业类别、经济活动代码等单位基本情况指标的审核。负责服务业（行业大类53-60、63-65、71-96，行业小类7020-7090）非一套表单位中填报611-3表的法人单位财务状况等普查指标的全面审核。负责服务业相关行业个体经营户主要指标的审核。与国家统计局服务业司沟通联系，将服务业司有关部分服务业（行业大类53-60、63-65、71-72、76-82、96，行业小类7020-7090）非一套表单位611-5表、611-6表的审核查询信息转达部门普查协调组。配合综合组协调工信、交通、民航、邮政等部门参与相关行业类别和经济活动代码的审核。

普查表涉及的各单位审核验收工作分工安排见附件1。

五、基本方法

（一）基层数据审核方法。

1.排重审核。

通过统一社会信用代码、组织机构代码、单位详细名称等信息，对所有法人单位、产业活动单位和个体经营户进行市际间的排重审核，按照建筑业法人注册地统计、其他单位和个体经营户所在地统计的原则，消除法人单位之间、产业活动单位之间、个体经营户之间、法人单位与产业活动单位之间、单位与个体经营户之间的重复。

2.关联审核。

通过法人单位基本信息、法人单位所属产业活动单位一览表信息、产业活动单位基本信息、产业活动单位归属法人单位信息等，对法人单位和产业活动单位进行市际间关联审核，建立跨市多产业法人单位与其所属产业活动单位的关联关系；对法人单位填报的产业活动单位数量指标和产业活动单位填报的数量指标进行一致性审核。

3.规范性审核。

按照普查方案规定的数据格式和填报要求，对各普查表主要指标填报的完整性、规范性、合理性和指标之间的逻辑关系进行检查，消除漏填、错填、奇异值、不一致和不匹配等问题；对普查登记底册核查情况的全面性、完整性进行检查；对各地区普查表审核修改情况进行汇总和检查。

4.查疑补漏审核。

重点查看填报清查表未填报普查表的单位，部门提供新增单位未填报普查表的单位，结合法人单位与产业活动单位之间的关联关系比对，查找、补充遗漏的普查对象。

5.过录表审核。

通过分析分地区、行业、登记注册类型等单位数及主要指标数据汇总过录表，发现不协调、不匹配等问题，进一步查询有关地区、行业、登记注册类型的基层数据。

（二）综合数据审核评估方法。

1.纵向比对审核评估。

对单位数和主要经济指标的各种分组数据和派生指标，与第三次全国经济普查数据、常规年度数据进行纵向比对，分析与历史数据的衔接性，发现异常数据。

2.横向比对审核评估。

对各地市的单位数和主要经济指标的各种分组数据和派生指标进行横向比对，分析地市差异性，发现异常数据。

3.部门数据比对审核评估。

与国资委、财政厅、编办、民政厅、税务局、市场监管局等部门数据进行比对，分析与部门数据的协调性，发现异常数据。

六、审核验收流程

（一）适时监控、即报即审（2019年1月1日-6月4日）。

在普查登记开始后，直至市级普查机构上报普查结果之前，各相关内设工作组要监测各地普查登记进度，按照“即报即审”的原则督促各地组织审核、验收工作，对各自负责的审核内容进行审核、查询、适时监控，发现共性问题及时反馈各地。

（二）一套表单位普查表的分专业审核（602表2019年3月11日-3月31日，其他表2019年3月11日-4月15日）。

按现行一套表审核流程，在一套表单位普查数据采集处理平台（以下简称“一套表平台”）执行审核。

其中，《调查单位基本情况》（601表）和《法人单位所属产业活动单位情况》（601-1表）由综合组（普查中心）、工业专业组、投资专业组、贸易外经专业组、服务业专业组按照职责分工进行审核，分别标记需返回修改的内容并注明返回原因；再由综合组（普查中心）统一将各专业审核意见反馈市级普查机构或普查对象。

专业普查表由工业专业组、能源专业组、投资专业组、贸易外经专业组、劳动工资专业组、科技专业组、服务业专业组按照职责分工进行审核，分专业标记需返回修改的内容并注明返回原因；分专业将审核意见反馈市级普查机构或普查对象。

各相关内设工作组要按照相关保密规定对一套表单位中的保密单位普查数据进行审核。

普查机构填写的行业代码等信息，编码机构或上级普查机构在依据充分的情况下，经审批人批准可在一套表平台上修改。除普查机构负责填报指标外，其他指标需由普查对象核实、重新上报，逐级审核验收、直至各相关内设工作组完成审核。

（三）排重审核（2019年6月5日-6月14日）。

在非一套表平台执行排重审核。

1. 综合组（普查中心）对《调查单位基本情况》（601表）《非一套表单位基本情况》（611表）《个体经营户抽样调查表》（612表）进行排重审核。

2.数据处理组协助将重复单位清单通过非一套表平台同时反馈涉及的市级普查机构。

3.市级普查机构接到反馈意见后，应及时组织核实，并按时改正；对于重复统计需要剔除的单位普查表，由相应普查机构名录专业标记剔除基本情况表及后续其他普查表，并及时通知相关专业。

4.重复上述操作，直至排重结束。

（四）法人单位和产业活动单位关联审核（2019年6月5日-6月14日）。

在非一套表平台执行法人单位和产业活动单位关联审核。

1.6月5日-6月10日，进行法人单位和产业活动单位关联关系审核。

（1）综合组（普查中心）对法人单位填报的《调查单位基本情况》（601表）《非一套表单位基本情况》（611表）《法人单位所属产业活动单位情况》（601-1、611-1表）与产业单位填报的《非一套表单位基本情况》（611表）进行关联关系审核。

（2）数据处理组协助将审核结果清单同时反馈法人单位和产业单位所在市级普查机构，其中一套表单位相关审核结果通过一套表平台反馈，非一套表单位相关审核结果通过非一套表平台反馈。

（3）市级普查机构接到反馈意见后，应及时组织核实，并按时补充、改正，逐级验收上报（重报）。

（4）重复上述操作，直至关联审核结束。

2.6月10日-6月14日，进行法人单位和产业活动单位间数量指标一致性的审核。

（1）工业专业组、投资专业组、贸易外经专业组、科技专业组、服务业专业组、核算专业组、部门普查协调组对法人单位填报的《法人单位所属产业活动单位情况》（601-1、611-1表）与产业单位填报的《非一套表单位基本情况》（611表）进行主要数量指标（包括人数、收入、支出等）的一致性审核。

（2）数据处理组协助将审核结果清单同时反馈法人单位和产业单位所在市级普查机构，其中一套表单位相关审核结果通过一套表平台反馈，非一套表单位相关审核结果通过非一套表平台反馈。

（3）市级普查机构接到反馈意见后，应及时组织核实，并按时补充、改正，逐级验收上报（重报）。

（4）重复上述操作，直至关联审核结束。

（5）跨专业审核有异议的，由省经普办统一组织开展集中审核。

（五）非一套表单位普查表（个体经营户抽样调查表）的分专业审核（2019年6月5日-6月14日）。

在非一套表平台执行审核。

1.《非一套表单位基本情况》（611表）、《法人单位所属产业活动单位情况》（611-1表）

（1）综合组（普查中心）、工业专业组、投资专业组、贸易外经专业组、科技专业组、服务业专业组、核算专业组、部门普查协调组按照职责分工进行审核，分别标记需返回修改的内容并注明返回原因；综合组（普查中心）统一将各专业审核意见反馈市级普查机构或直接反馈县级普查机构（提示市级普查机构）。

（2）市级普查机构或县级普查机构接到反馈意见后，应及时组织核实，并按时补充、改正，逐级验收上报。

其中，普查机构填写的行业代码等信息，原则上以清查审核确认结果为准，确需更正的，编码小组或上级普查机构在依据充分的情况下，经审批人批准可在非一套表平台上修改。

对于普查对象填报的各项指标，属于技术性错误的，如汉字填报项中包含不规范字符等，可由普查机构在非一套表平台上改正，并告知基层普查机构和相关普查人员；属于标识性错误的，如单位详细名称、统一社会信用代码、机构类型、单位类型、登记注册类型等，可由县级普查机构组织普查人员依据政府登记注册部门网站信息，在非一套表平台上补充、改正，并及时告知普查对象；其他错误，要与普查对象进行核实、确认后，在非一套表平台补充、改正。

（3）重复上述（1）、（2）步操作，直至各内设工作组完成分专业审核，综合组（普查中心）完成最终审核。

2.《非一套表单位从业人员情况》（611-2表）、《非一套表单位固定资产投资项目情况》（611-4表）、《非一套表企业法人主要经济指标》（611-3表）、《行政事业单位主要经济指标》（611-5表）、《民间非营利组织主要经济指标》（611-6表）

（1）各内设工作组按照职责分工对611-2表、611-3表、611-4表、611-5表、611-6表进行审核，分别标记需返回修改的内容并注明返回原因，分别将审核意见反馈市级普查机构或直接反馈县级普查机构（提示市级普查机构）。

（2）市级普查机构或县级普查机构接到反馈意见后，应及时组织核实，参照“1.《非一套表单位基本情况》（611表）、《法人单位所属产业活动单位情况》（611-1表）”中第二条有关规定，按时补充、改正，逐级验收上报。

（3）重复上述操作，直至各内设工作组完成审核。

3.《个体经营户抽样调查表》（612表）

（1）工业专业组、投资专业组、贸易外经专业组、劳动工资专业组、服务业专业组、部门普查协调组按照职责分工进行审核，分别标记需返回修改的内容并注明返回原因；工业专业组、投资专业组、贸易外经专业组、服务业专业组、部门普查协调组统一将各专业审核意见反馈市级普查机构或直接反馈县级普查机构（提示市级普查机构）。

（2）市级普查机构或县级普查机构接到反馈意见后，应及时组织核实，参照“1.《非一套表单位基本情况》（611表）、《法人单位所属产业活动单位情况》（611-1表）”中第二条有关规定，按时补充、改正，逐级验收上报。

（3）重复上述（1）、（2）步操作，直至各内设工作组完成审核。

（六）跨专业普查数据审核（2019年6月10日-6月14日）。

省经普办统一组织跨专业集中审核。

（七）普查数据最终验收（2019年6月14日）。

各内设工作组按照职责分工，对本单位牵头负责的各类普查表进行最终验收操作。

各级普查机构负责的普查数据审核验收流程图见附件2。

七、相关要求

（一）根据本方案的要求，各内设工作组扎实做好本专业数据审核工作；核算专业组制定普查汇总数据质量审核评估方案。

（二）数据处理组根据相关要求，做好技术支持，确保审核验收工作顺利进行。

（三）省经普办组织各内设工作组加强普查登记阶段的现场指导，在普查数据审核验收工作中，要针对突出问题，赴相关地区进行检查核实，确保普查源头数据真实可靠。

（四）各地级以上市经济普查办公室参照本方案，结合本地实际，制订市级普查数据审核验收组织实施方案。

附件：1.审核验收工作分工安排

2.各级普查机构负责的普查数据审核验收流程图

附件1

审核验收工作分工安排

| 表名 | 负责 单位 |
| --- | --- |
| 一套表单位普查表 ◇601表《调查单位基本情况》—工业（行业大类06-46）法人单位主要业务活动和行业代码（103栏）；废弃资源综合利用业（行业大类42）法人单位经济活动代码。 ◇601-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—工业法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇B603-1表《规模以上工业财务状况》 ◇B603-2表《工业企业成本费用》 ◇B604-1表《工业总产值、主要产品产量及产值》 ◇B604-2表《主要工业产品生产能力》 ◇B604-3表《工业企业战略性新兴产业总产值》 非一套表单位普查表 ◇611表《非一套表单位基本情况》—工业法人单位、产业活动单位主要业务活动和行业代码（103栏）；工业产业活动单位的数量指标（195,196,198栏）；废弃资源综合利用业法人单位、产业活动单位经济活动代码。 ◇611-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—工业法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇611-3表《非一套表企业法人主要经济指标》—工业法人单位财务状况指标 ◇611-5表《行政事业单位主要经济指标》—工业法人单位 ◇611-6表《民间非营利组织主要经济指标》—工业法人单位 个体经营户抽样调查表 ◇612表《个体经营户抽样调查表》—工业个体经营户部分指标（除从业人员、固定资产支出、营运性货运车辆及货运量指标外） | 工业专业组（工业处） |
| 一套表单位普查表 ◇605-1表《能源购进、消费与库存》 ◇605-2表《能源加工转换与回收利用》 ◇605-3表《能源生产、销售与库存》 | 能源专业组（能源处） |
| 一套表单位普查表 ◇601表《调查单位基本情况》—建筑业（行业大类47-50）、房地产开发经营业（行业小类7010）法人单位主要业务活动和行业代码（103栏），有关专业性指标（C01、C02、X01）。 ◇601-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—建筑业、房地产开发经营业法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇606表《固定资产投资项目情况》 ◇C603表《有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位财务状况》 ◇C604-1表《有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位生产经营情况》 ◇C604-2表《有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位房屋竣工面积及价值》 ◇C604-3表《劳务分包建筑业法人单位生产经营情况》 ◇X603表《房地产开发经营业财务状况》 ◇X604-1表《房地产开发项目经营情况》 ◇X604-2表《房地产开发企业资金和土地情况》 非一套表单位普查表 ◇611表《非一套表单位基本情况》—建筑业、房地产开发经营业法人单位、产业活动单位主要业务活动和行业代码（103栏）；建筑业、房地产开发经营业产业活动单位的数量指标（195,196,198栏）；房地产开发经营业产业活动单位的商品房本年销售及年末待售面积指标（197栏）。 ◇611-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—建筑业、房地产开发经营业法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇611-3表《非一套表企业法人主要经济指标》—建筑业、房地产开发经营业法人单位财务状况指标 ◇611-4表《非一套表单位固定资产投资项目情况》 ◇611-5表《行政事业单位主要经济指标》—建筑业、房地产开发经营业法人单位 ◇611-6表《民间非营利组织主要经济指标》—建筑业、房地产开发经营业法人单位 个体经营户抽样调查表 ◇612表《个体经营户抽样调查表》—建筑业个体经营户部分指标（除从业人员、营运性货运车辆及货运量指标外） ◇612表《个体经营户抽样调查表》—所有个体经营户的固定资产支出指标（用于建造房屋建筑物，购置机器设备、器具工具、役畜、产品畜等的支出） | 投资专业组（投资处） |
| 一套表单位普查表 ◇601表《调查单位基本情况》—批发和零售业（行业大类51-52）、住宿和餐饮业（行业大类61-62）法人单位主要业务活动和行业代码（103栏），有关专业性指标（ES1、E02、E03、S02、S03）。 ◇601-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇E603表《限额以上批发和零售业财务状况》 ◇E604表《限额以上批发和零售业经营情况》 ◇S603表《限额以上住宿和餐饮业财务状况》 ◇S604表《限额以上住宿和餐饮业经营情况》 非一套表单位普查表 ◇611表《非一套表单位基本情况》—批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位主要业务活动和行业代码（103栏），有关专业性指标（ES1、E02、E03、S02、S03）；批发和零售业、住宿和餐饮业产业活动单位的数量指标（195,196,198栏）。 ◇611-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇611-3表《非一套表企业法人主要经济指标》—批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位财务状况指标、专业性指标（经营情况） ◇611-5表《行政事业单位主要经济指标》—批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位 ◇611-6表《民间非营利组织主要经济指标》—批发和零售业、住宿和餐饮业法人单位 个体经营户抽样调查表 ◇612表《个体经营户抽样调查表》—批发和零售业、住宿和餐饮业个体经营户部分指标（除从业人员、固定资产支出、营运性货运车辆及货运量指标外） | 贸易外经 专业组 （贸外处） |
| 一套表单位普查表 ◇602表《从业人员及工资总额》 非一套表单位普查表 ◇611-2表《非一套表单位从业人员情况》 个体经营户抽样调查表 ◇612表《个体经营户抽样调查表》—所有个体经营户的从业人员指标（从业人员期末人数，其中女性人数） | 劳动工资 专业组 （人口处） |
| 一套表单位普查表 ◇607-1表《企业研究开发项目情况》 ◇607-2表《企业研究开发活动及相关情况》 参与下列非一套表单位普查表的审核、验收、上报 ◇611表《非一套表单位基本情况》—部分服务业（行业大类73-75、83-95）法人单位、产业活动单位主要业务活动和行业代码（103栏），经济活动代码；部分服务业（行业大类73-75、83-95）产业活动单位的数量指标（195,196,198栏）。 ◇611-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—部分服务业（范围同611表）法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇611-5表《行政事业单位主要经济指标》—部分服务业（行业大类73-75、83-95）法人单位 ◇611-6表《民间非营利组织主要经济指标》—部分服务业（行业大类73-75、83-95）法人单位 | 科技专业组（社科处） |
| 非一套表单位普查表 ◇611表《非一套表单位基本情况》—农林牧渔业法人单位（行业大类05的法人单位，以及行业大类01-04且下属二、三产产业活动单位的多产业法人单位）主要业务活动和行业代码（103栏）；农林牧渔专业及辅助性活动（行业大类05）的产业活动单位主要业务活动和行业代码（103栏），以及数量指标（195,196,198栏）。 ◇611-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—农林牧渔业法人单位（范围同611表）所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇611-3表《非一套表企业法人主要经济指标》—农林牧渔专业及辅助性活动（行业大类05）法人单位财务状况指标 ◇611-5表《行政事业单位主要经济指标》—农林牧渔专业及辅助性活动（行业大类05）法人单位 ◇611-6表《民间非营利组织主要经济指标》—农林牧渔专业及辅助性活动（行业大类05）法人单位 ◇611表《非一套表单位基本情况》—部分服务业（行业大类73-75、83-95）法人单位、产业活动单位主要业务活动和行业代码（103栏），经济活动代码；部分服务业（行业大类73-75、83-95）产业活动单位的数量指标（195,196,198栏）。 ◇611-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—部分服务业（范围同611表）法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇611-5表《行政事业单位主要经济指标》—部分服务业（行业大类53-60、63-65、71-96，行业小类 7020-7090）法人单位 ◇611-6表《民间非营利组织主要经济指标》—部分服务业（行业大类53-60、63-65、71-96，行业小类 7020-7090）法人单位 个体经营户抽样调查表 ◇612表《个体经营户抽样调查表》—农林牧渔专业及辅助性活动（行业大类05）个体经营户部分指标（除从业人员、固定资产支出、营运性货运车辆及货运量指标外） | 部门普查 协调组 |
| 一套表单位普查表 ◇601表《调查单位基本情况》—规模以上服务业法人单位主要业务活动和行业代码（103栏），经济活动代码。 ◇601-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—规模以上服务业法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇609表《信息化和电子商务应用情况》 ◇F603表《规模以上服务业财务状况》 非一套表单位普查表 ◇611表《非一套表单位基本情况》—部分服务业（行业大类53-60、63-65、71-72、76-82、96，行业小类为7020-7090）法人单位、产业活动单位主要业务活动和行业代码（103栏），经济活动代码，产业活动单位数量指标（195,196,198栏）。 ◇611-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—部分服务业（范围同611表）法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇611-3表《非一套表企业法人主要经济指标》—部分服务业（行业大类53-60、63-65、71-96，行业小类 7020-7090）法人单位财务状况指标 个体经营户抽样调查表 ◇612表《个体经营户抽样调查表》—部分服务业（行业大类53-60、63-65、71-96，行业小类7020-7090）个体经营户部分指标（除从业人员、固定资产支出指标外） ◇612表《个体经营户抽样调查表》—所有个体运输户的营运性货运车辆、货运量指标 | 服务业 专业组 （服务业处） |
| 非一套表单位普查表 ◇611表《非一套表单位基本情况》—金融业法人单位、产业活动单位主要业务活动和行业代码（103栏），经济活动代码，产业活动单位的数量指标（195,196,198栏）。 ◇611-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—金融业法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）。 ◇611-3表《非一套表企业法人主要经济指标》—金融业法人单位财务状况指标 ◇611-5表《行政事业单位主要经济指标》—金融业法人单位 ◇611-6表《民间非营利组织主要经济指标》—金融业法人单位 | 核算专业组（核算处） |
| 一套表单位普查表 ◇601表《调查单位基本情况》—除主要业务活动和行业代码（103栏）以及有关专业性指标外的其他指标的审核。 ◇601-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—除法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）外的其他指标的审核。 非一套表单位普查表 ◇611表《非一套表单位基本情况》—除主要业务活动和行业代码（103栏）、有关专业性指标以及产业活动单位的数量指标（195,196,198栏）外的其他指标的审核。 ◇611-1表《法人单位所属产业活动单位情况》—除法人单位所属产业活动单位的主要业务活动和行业代码、从业人员期末人数、经营性单位收入、非经营性单位支出（费用）外的其他指标的审核。 个体经营户抽样调查表的排重审核 | 综合组 （普查中心） |

附件2：                 各级普查机构负责的普查数据审核验收流程图